## 附件2绩效自评表样
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年住院医师规范化培训项目
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 1564.1 | 1054.81 | 10 | 67.44% | 6.7439 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：中央资金 |  | 1167 | 657.71 |  | 56.36% | 0
|  |  | 自治区资金 |  | 397.1 | 397.1 |  | 100%
市县资金
其他资金
年度总体 目标 | 通过住院医师规范化培训项目的实施，开展专业基地主任、轮转学科主任、科学秘书的培训工作，充分 发挥各专业基地作用，2019年计划招收住培医师148人，按期支付住院医师生活补助及基地建设费用1564.10万元，其中中央资金1167万元，自治区资金397.10万元，使住院医师规范化结业考核总通过率≥95%，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作的需要，提高培训学员满意度。并完成2016级住培医师114人结业考核。 |  |  |  |  | 通过住院医师规范化培训项目的实施，开展专业基地主任、轮转学科主任、科学秘书的培训工作，充分 发挥各专业基地作用，2019年计划招收住培医师148人，按期支付住院医师生活补助及基地建设费用1564.10万元，其中中央资金1167万元，自治区资金397.10万元，使住院医师规范化结业考核总通过率≥95%，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作的需要，提高培训学员满意度。并完成2016级住培医师114人结业考核。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A) | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 其他专业住院医师规范化培训当年招收人数 | 10 | 108 | 76 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 7.4324
|  |  | 全科专业住院医师规范化培训招收人数 |  | 23 | 23
|  |  | 儿科专业（含儿外科）住院医师规范化培训招收人数 |  | 10 | 2
|  |  | 妇产科专业住院医师规范化培训招收人数 |  | 5 | 5
|  |  | 麻醉科专业住院医师规范化培训招收人数 |  | 2 | 4
|  | 质量指标 | 当年住院医师首次参加结业考核总通过率 | 5 | ≥93% | 95.37% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 第三方评估培训基地（含专业基地）合格率 | 5 | ≥95% | 93.1% |  |  | 4.9
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 按计划完成 | 安计划完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 住院医师规范化培训中央财政每人每年补助标准 | 5 | 3万元/年/人 | 3万元/年/人 |  |  | 5
|  |  | 住院医师规范化培训自治区财政每人每年补助标准 | 5 | 1.2万元/年/人 | 1.2万元/年/人 |  |  | 5
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 参培住院医师业务水平 | 20 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 新进医疗机构住院医师整体水平 | 20 | 提高 | 提高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 参培学员满意度 | 20 | 提高 | 提高 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 104.0763